## copertina
TABELLA DI RIEPILOGO DELLE COMUNICAZIONI ALL'OSSERVATORIO
DIREZIONE
SERVIZIO
PROGETTO
RUP
IMPORTO
CUP

## importo >150.000
TABELLA DI RIEPILOGO DELLE COMUNICAZIONI ALL'OSSERVATORIO
Riepilogo e cronologia delle comunicazioni da effettuarsi all'Autorità dei LL.PP o all’Osservatorio dei LLPP
A) per opere il cui importo a base di gara sia superiore a 150.000 Euro
DIREZIONE : | PROGETTO :
SERVIZIO : | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
Tipologia scheda | quando | metodo trasmissione (telematico - posta) | protocollo invio | data invio
schede da inviare dopo l'aggiudicazione
Scheda A (Dati principali dell'appalto) | da inviare entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla determina di aggiudicazione definitiva
Scheda C1 (anagrafica stazione appaltante)
Scheda C2 (anagrafica appaltatore)
Scheda C3 (anagrafica RUP)
Scheda C3 (anagrafica progettista)
Scheda C3 (anagrafica responsabile sicurezza fase progettazione)
Scheda C3 (anagrafica D.L).
Scheda C3 (anagrafica responsabile sicurezza fase esecuzione)
Scheda C3 (anagrafica direttore operativo) (eventuale)
Scheda C3 (anagrafica ispettori di cantieri) (eventuale)
Scheda C3 (anagrafica responsabile dei lavori) (eventuale)
schede da inviare durante i lavori
Scheda B1 (Inizio lavori) | entro 60 giorni dalla data del verbale di consegna lavori
Scheda B2 (Stato di avanzamento lavori) (da inviare solo se importo opere è superiore a 500.000 Euro) | entro 60 giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento
Scheda B3 (Varianti) | entro 60 giorni dalla data di approvazione della variante
Scheda B4 (Ultimazione dei lavori) | entro 60 giorni dalla data del certificato di ultimazione lavori
schede da inviare al termine dei lavori
Scheda B5 (Collaudo tecnico amministrativo) | entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione
Scheda B6 (Importo finale) | entro 60 giorni dalla data di redazione del conto finale
N.B. se il sistema di trasmissione utilizzato è telematico, occorre comunque mantenere agli atti copia della stampa delle schede inviate, debitamente firmate e con la data di trasmissione.

## importo <150.000
TABELLA DI RIEPILOGO DELLE COMUNICAZIONI ALL'OSSERVATORIO
Riepilogo e cronologia delle comunicazioni da effettuarsi all'Autorità dei LL.PP o all’Osservatorio dei LLPP
B) per opere il cui importo sia inferiore a 150.000 Euro - affidate mediante pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata, appalto concorso, oppure realizzati in economia
DIREZIONE : | PROGETTO :
SERVIZIO : | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
Tipologia scheda | quando | metodo trasmissione (telematico - posta) | protocollo invio | data invio
Scheda Anagrafica
Scheda Avvio Interventi | da inviare, con cadenza trimestrale, per tutti gli interventi avviati nel trimestre di riferimento, entro il mese successivo al trimestre stesso
Scheda Interventi terminati nell’anno | da inviare, con cadenza trimestrale, per tutti gli interventi conclusi nel trimestre di riferimento, entro il mese successivo al trimestre stesso
N.B. se il sistema di trasmissione utilizzato è telematico, occorre comunque mantenere agli atti copia della stampa delle schede inviate, debitamente firmate e con la data di trasmissione.

## casi diversi
TABELLA DI RIEPILOGO DELLE COMUNICAZIONI ALL'OSSERVATORIO
Riepilogo e cronologia delle comunicazioni da effettuarsi all'Autorità dei LL.PP o all’Osservatorio dei LLPP
C) schede o comunicazioni per casi diversi
DIREZIONE : | PROGETTO :
SERVIZIO : | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :
schede o comunicazioni da inviare | quando | metodo trasmissione (telematico - posta) | protocollo invio | data invio
Comunicazione di affidamento a cottimo (per importi < 20.000 Euro) | su base trimestrale come per appalti < 150.000 Euro
Comunicazione di esclusione di un concorrente da una gara | entro 10 gg dalla data di esclusione
Comunicaz. imprese escluse per offerte non congrue (mod 89) - oltre soglia comunitaria | entro 15 giorni dall'evento
Comunicazione di avvenuto affidamento a trattativa privata (solo per importi ≥ 150.000 Euro) (mod 24) | entro 15 giorni dall'evento
Comunicazione ritardo o sospensione nella consegna dei lavori e ipotesi di recesso (solo per importi ≥ 150.000 Euro) (mod 129) | entro 15 giorni dall'evento
Comunicazione (all'Autorità LLPP) sospensioni di durata superiore ad un quarto del tempo contrattuale (solo per importi ≥ 150.000 Euro) (mod 133) | entro 15 giorni dall'evento
Comunicazione di varianti ex art 25 comma 1 lettera d) | immediata
Relazione dettagliata sul comportamento impresa (firma DL + RUP) (per importi ≥ 150.000 Euro - oppure per importi < 150.000 Euro nel vaso di rescissione in danno) | entro 30 giorni dal certificato di ultimazione lavori
Certificato esecuzione lavori (qualsiasi importo) | entro 30 giorni dal rilascio
Accordo bonario (qualsiasi importo) | entro 15 gg sottoscrizion/approvazione
Revoca del contratto di appalto per mancata certificazione di regolarità contributiva | entro 10 gg dal provvedimento di revoca
Proposta interventi realizzati con capitali privati (project financing) | entro 60 gg dalla pubblicazione dell'avviso
Contrasti con la propria amministrazione sulla procedure di scelta del contraente | entro 30 gg dall'evento
Mancato rispetto tempi programmati e livello prestazione, qualità prezzo (rilevati in controlli periodici) | entro 30 gg dall'evento
Irrogazione penali per ritardato pagamento obblighi contrattuali da parte delle ditte appaltatrici | entro 30 gg dall'evento
Affidamenti incarichi tecnici a soggetti esterni | entro 30 gg dall'evento
Ogni circostanza che incida sul regolare ed economico svolgimento dell'appalto | entro 30 gg dall'evento
N.B. se il sistema di trasmissione utilizzato è telematico, occorre comunque mantenere agli atti copia della stampa delle schede inviate, debitamente firmate e con la data di trasmissione.